## Guide
موضوع | راهنمای استفاده
هدف | قالب آموزشی پیگیری مصوبات و اقدامات پروژه؛ اطلاعات مثال‌ها کاملاً نمایشی‌اند.
شروع کار | تاریخ مبنای گزارش را در Controls!B3 ثبت کنید و داده واقعی مجاز را در Actions وارد کنید.
ورود تاریخ | تاریخ شمسی معتبر را به شکل عدد هشت‌رقمی بدون ممیز وارد کنید؛ مانند 14050714. این قالب تعداد روز تأخیر را محاسبه نمی‌کند.
صحت تاریخ | قالب ترتیب تاریخ‌های هشت‌رقمی را مقایسه می‌کند؛ روز و ماه معتبر را پیش از ثبت کنترل کنید.
ستون‌های محاسباتی | ستون‌های J و K فرمول دارند؛ آن‌ها را با داده دستی جایگزین نکنید.
شناسه | برای هر اقدام یک شناسه ثابت وارد کنید و در دوره بعد همان اقدام را با شناسه قبلی ادامه دهید.
منبع | شماره سند و بند یا صفحه را ثبت کنید و اصل سند مجاز را در محل کنترل‌شده نگه دارید.
اطلاعات نامعلوم | مسئول یا موعد نامعلوم را خالی نگه دارید و در توضیح، نیاز به تعیین تکلیف را بنویسید؛ مقدار حدسی نسازید.
معوق | موعد کمتر از تاریخ مبنا، برای اقدام باز معوق است؛ موعد برابر، سررسید امروز است. تاریخ مبنا در هر دوره باید ثبت شود.
خاتمه | برای بسته با شاهد یا لغوشده، شاهد معتبر خاتمه لازم است. فرمول فقط وجود متن شاهد را کنترل می‌کند؛ اعتبار آن باید انسانی بررسی شود.
سابقه | تغییر وضعیت، موعد و دلیل را پیش از اصلاح در History ثبت کنید. ثبت تاریخچه در این فایل دستی است.
نسخه دوره‌ای | در پایان هر دوره یک نسخه با نام و تاریخ مشخص نگه دارید؛ تغییر دوره جدید نباید گزارش دوره قبلی را بازنویسی کند.
داده نمایشی | Example و نمونه‌های History ساختگی‌اند؛ آن‌ها را به‌عنوان شواهد پروژه واقعی استفاده نکنید.
توسعه جدول | قالب ۶۰ ردیف آماده دارد. برای ردیف بیشتر، فرمول و اعتبارسنجی ردیف قبلی را نیز کپی کنید.
منبع راهنما | https://gocinch.ir/resources/meeting-actions-tracker-excel/

## Controls
تنظیم | مقدار
راهنما | تاریخ مبنا پیش از هر دوره کنترل شود؛ مقدار فعلی فقط برای مثال ۱۴ مهر ۱۴۰۵ است.
تاریخ مبنا | 14050714
قالب تاریخ | عدد هشت‌رقمی شمسی، مانند 14050714؛ بدون / یا -

## Actions
شناسه اقدام | عنوان اقدام | سند منبع | بند یا صفحه | مسئول مستند | موعد شمسی | وضعیت | شاهد یا منبع خاتمه | تاریخ آخرین پیگیری | کنترل اطلاعات | سررسید در تاریخ مبنا | توضیح و نیاز به تعیین تکلیف

## Example
شناسه اقدام | عنوان اقدام | سند منبع | بند یا صفحه | مسئول مستند | موعد شمسی | وضعیت | شاهد یا منبع خاتمه | تاریخ آخرین پیگیری | کنترل اطلاعات | سررسید در تاریخ مبنا | توضیح و نیاز به تعیین تکلیف
A-001 | ارائه نقشه اصلاحی | M-014 | بند ۲ | پیمانکار نمایشی | 14050712 | در جریان |  | 14050713 | اطلاعات پایه کامل | معوق | نامه L-021 فقط ادعای ارسال دارد؛ دریافت نسخه مورد انتظار تأیید نشده است.
A-002 | ارائه برنامه تأمین تجهیز | M-014 | بند ۳ | پیمانکار نمایشی | 14050716 | باز |  | 14050714 | اطلاعات پایه کامل | در موعد | نمونه باز و در موعد.
A-003 | تحویل نتیجه آزمایش | M-014 | بند ۴ | آزمایشگاه نمایشی | 14050710 | بسته با شاهد | رسید دریافت و تأیید D-009؛ داده نمایشی | 14050710 | اطلاعات پایه کامل | خارج از پیگیری | اعتبار شاهد باید توسط فرد مجاز بررسی شود.

## History
شناسه اقدام | تاریخ رویداد | وضعیت قبل | وضعیت بعد | منبع و دلیل | ثبت‌کننده
A-001 | 14050712 | باز | در جریان | نمونه نمایشی: شروع آماده‌سازی نقشه؛ شناسه اقدام حفظ شد. | نمونه آموزشی
A-001 | 14050713 | در جریان | در جریان | نامه نمایشی L-021 با ادعای ارسال؛ دریافت هنوز تأیید نشده است. | نمونه آموزشی
A-003 | 14050710 | در انتظار شاهد | بسته با شاهد | شاهد نمایشی D-009؛ خاتمه پس از بررسی دریافت. | نمونه آموزشی