## Guide
موضوع | راهنمای استفاده
هدف | قالب آموزشی ثبت پیشرفت دوره‌ای؛ داده‌های Example ساختگی و تنها برای توضیح محاسبه هستند.
ورودی | در Progress شناسه، عنوان، وزن و درصدهای قبلی، جاری و برنامه هم‌تاریخ را وارد کنید؛ منبع هر ردیف نیز لازم است.
تاریخ و مبنا | تاریخ مبنا، نسخه برنامه، دامنه و روش اندازه‌گیری را در مشخصات گزارش Word ثبت کنید. مقادیر مقایسه‌شده باید هم‌مبنا باشند.
شیوه درصد | عدد درصد را بین صفر و صد وارد کنید؛ مثلاً 35 برای ۳۵ درصد. وزن‌ها نیز عدد درصد هستند و جمع آن‌ها باید 100 باشد.
وزن‌ها | وزن‌ها باید از روش مصوب پروژه گرفته شوند؛ وزن‌های نمونه، الگوی استاندارد وزن‌دهی ساختمان نیستند.
مقدار خالی | داده دریافت‌نشده را خالی نگه دارید؛ صفر فقط وقتی وارد شود که مقدار واقعی مستند صفر است.
کنترل | در صورت نقص ردیف یا نامعتبر بودن جمع وزن، جمع کل عددی نمایش داده نمی‌شود.
فرمول | ستون H و ردیف‌های 24 تا 26 محاسباتی‌اند؛ آن‌ها را با مقدار دستی جایگزین نکنید.
محدوده | قالب ۲۰ ردیف دارد؛ برای تغییر محدوده باید فرمول‌های جمع و کنترل نیز اصلاح شوند.
اصلاح | اصلاح مقدار قبلی یا وزن باید با دلیل، منبع و نسخه جدید ثبت شود؛ فایل دوره صادرشده حفظ شود.
محدودیت | فاصله عملکرد و برنامه به واحد درصد، به‌تنهایی مدت تأخیر یا مسئولیت قراردادی را تعیین نمی‌کند.
منبع راهنما | https://gocinch.ir/resources/monthly-project-report-template/

## Progress
شناسه فعالیت | عنوان فعالیت | وزن درصد | درصد دوره قبل | درصد عملکرد جاری | درصد برنامه هم‌تاریخ | منبع و تاریخ مبنا | کنترل ردیف
جمع وزنی |  | 0 | وارد نشده | وارد نشده | وارد نشده
تغییر نسبت به قبل |  |  |  | نیازمند کنترل داده |  | واحد درصد؛ افزایش عملکرد جاری نسبت به دوره قبل
فاصله عملکرد و برنامه |  |  |  | نیازمند کنترل داده |  | واحد درصد؛ مقدار منفی یعنی پایین‌تر بودن عملکرد از برنامه هم‌تاریخ

## Example
شناسه فعالیت | عنوان فعالیت | وزن درصد | درصد دوره قبل | درصد عملکرد جاری | درصد برنامه هم‌تاریخ | منبع و تاریخ مبنا | کنترل ردیف
P-001 | زیرسازی و فونداسیون نمایشی | 20 | 80 | 90 | 100 | منبع نمایشی P-S01؛ پایان مرداد و ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | آماده مقایسه
P-002 | سازه نمایشی | 80 | 10 | 20 | 25 | منبع نمایشی P-S02؛ پایان مرداد و ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | آماده مقایسه
جمع وزنی |  | 100 | 24 | 34 | 40
تغییر نسبت به قبل |  |  |  | 10 |  | واحد درصد؛ افزایش عملکرد جاری نسبت به دوره قبل
فاصله عملکرد و برنامه |  |  |  | -6 |  | واحد درصد؛ مقدار منفی یعنی پایین‌تر بودن عملکرد از برنامه هم‌تاریخ