# قالب گزارش ماهانه پروژه

مرکز منابع سینچ · نسخه آموزشی ۱ · ۱۴ مهر ۱۴۰۵

این فایل شامل قالب خالی و یک نمونه تکمیل‌شده با داده کاملاً نمایشی است. نام پروژه، درصدها، تعهدات و شناسه اسناد مثال، واقعی نیستند. بخش‌ها را با روش گزارش‌دهی پروژه خود هماهنگ کنید.

## پیش از تکمیل

• تاریخ مبنا، دوره، نسخه برنامه و روش اندازه‌گیری را مشخص کنید.

• وزن‌ها را از روش مصوب پروژه بگیرید؛ جدول مثال روش استاندارد وزن‌دهی ساختمان نیست.

• اطلاعات نامعلوم را صفر یا مقدار حدسی ننویسید؛ محدودیت را ثبت کنید.

• هر نتیجه مهم را به منبع مشخص متصل کنید؛ خاتمه تعهد باید شاهد معتبر داشته باشد.

• نسخه منتشرشده و داده مبنای آن را نگه دارید؛ اصلاح بعدی با نسخه و دلیل تازه ثبت شود.

راهنمای تکمیل: https://gocinch.ir/resources/monthly-project-report-template/

# قالب خالی گزارش دوره‌ای

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| نام و کد پروژه | [تکمیل شود] |
| دوره گزارش | [تکمیل شود] |
| تاریخ مبنا | [تکمیل شود] |
| تاریخ تهیه گزارش | [تکمیل شود] |
| شماره نسخه | [تکمیل شود] |
| نسخه برنامه و روش اندازه‌گیری | [تکمیل شود] |
| تهیه‌کننده و تأییدکننده مجاز | [تکمیل شود] |

## ۱. خلاصه مدیریتی

[وضعیت قابل تأیید، تغییر نسبت به دوره قبل، مهم‌ترین مسئله باز و تصمیم موردنیاز را در چند جمله بنویسید.]

## ۲. پیشرفت

| فعالیت و وزن | دوره قبل | عملکرد جاری | برنامه هم‌تاریخ | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [فعالیت / وزن] | [درصد] | [درصد یا نامعلوم] | [درصد] | [سند و تاریخ] |
| [فعالیت / وزن] | [درصد] | [درصد یا نامعلوم] | [درصد] | [سند و تاریخ] |
| [فعالیت / وزن] | [درصد] | [درصد یا نامعلوم] | [درصد] | [سند و تاریخ] |

[جمع وزنی، تغییر به واحد درصد و محدودیت داده را ثبت کنید؛ دو مقدار با مبنای متفاوت بدون توضیح مقایسه نشوند.]

## ۳. اقدامات و تعهدات باز

| شناسه و اقدام | مسئول و موعد | وضعیت | آخرین شاهد یا پیگیری |
| --- | --- | --- | --- |
| [شناسه ثابت / عنوان] | [مسئول / موعد] | [وضعیت در تاریخ مبنا] | [سند / بند / تاریخ] |
| [شناسه ثابت / عنوان] | [مسئول / موعد] | [وضعیت در تاریخ مبنا] | [سند / بند / تاریخ] |
| [شناسه ثابت / عنوان] | [مسئول / موعد] | [وضعیت در تاریخ مبنا] | [سند / بند / تاریخ] |

## ۴. تصمیم موردنیاز و اولویت دوره بعد

[موضوع، دلیل، شخص تصمیم‌گیر و پیگیری بعدی را مشخص کنید.]

## ۵. فهرست شواهد و محدودیت‌ها

| شناسه سند | نسخه و محل | نتیجه مرتبط |
| --- | --- | --- |
| [شناسه] | [نسخه / بند یا صفحه] | [جمله یا ردیف گزارش] |
| [شناسه] | [نسخه / بند یا صفحه] | [جمله یا ردیف گزارش] |
| [شناسه] | [نسخه / بند یا صفحه] | [جمله یا ردیف گزارش] |

[داده دریافت‌نشده، مغایرت باز و حدود دامنه بررسی را ثبت کنید.]

## ۶. کنترل نسخه و تأیید

[نام شخص مجاز، تاریخ تصمیم، شماره نسخه و دلیل اصلاح در صورت وجود.]

# نمونه تکمیل‌شده با داده نمایشی

پروژه: ساختمان نمونه؛ دوره: ۱ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵؛ تاریخ مبنا: ۳۱ شهریور؛ تاریخ تهیه: ۲ مهر؛ نسخه: آموزشی ۱. هیچ تأیید یا عملکرد پروژه واقعی در این نمونه ادعا نمی‌شود.

## خلاصه مدیریتی نمونه

عملکرد وزنی نمونه در تاریخ مبنا ۳۴ درصد است؛ نسبت به دوره قبل ۱۰ واحد درصد افزایش دارد و ۶ واحد درصد از برنامه هم‌تاریخ پایین‌تر است. ارسال نقشه اصلاحی در نامه نمایشی R-L021 اعلام شده، اما شاهد دریافت نسخه مورد انتظار در مدارک دوره وجود ندارد. اقدام R-A01 باز می‌ماند و پیگیری دریافت و بررسی نسخه لازم است.

## پیشرفت نمونه

| گروه کار | وزن نمایشی | پایان مرداد | عملکرد شهریور | برنامه شهریور |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| زیرسازی و فونداسیون | ۲۰٪ | ۸۰٪ | ۹۰٪ | ۱۰۰٪ |
| سازه | ۸۰٪ | ۱۰٪ | ۲۰٪ | ۲۵٪ |
| جمع وزنی | ۱۰۰٪ | ۲۴٪ | ۳۴٪ | ۴۰٪ |

توضیح: دو گروه کار صرفاً برای آموزش محاسبه انتخاب شده‌اند. فاصله منفی ۶ واحد درصد، به‌تنهایی مدت تأخیر یا مسئولیت قراردادی را نشان نمی‌دهد.

## اقدامات باز نمونه

| شناسه و اقدام | مسئول و موعد | وضعیت در تاریخ مبنا | منبع و پیگیری |
| --- | --- | --- | --- |
| R-A01؛ ارائه نقشه اصلاحی | پیمانکار نمایشی؛ ۳۰ شهریور | باز؛ معوق؛ ادعای ارسال نیازمند بررسی | R-M014 بند ۲؛ R-L021؛ شاهد دریافت موجود نیست |
| R-A02؛ برنامه تأمین تجهیز | پیمانکار نمایشی؛ ۵ مهر | باز؛ در موعد | R-L022 بند ۱؛ پیگیری دوره بعد |

## تصمیم و اولویت دوره بعد

دریافت نسخه مورد انتظار نقشه پیگیری و پس از بررسی شاهد، وضعیت R-A01 تعیین شود. علت فاصله برنامه و عملکرد، بدون سند کافی قطعی گزارش نشود.

## شواهد و محدودیت‌های نمونه

R-M014 و R-L021 و R-L022 شناسه‌های ساختگی‌اند. داده پیشرفت برگه Example نیز ساختگی است. نبود شاهد دریافت در مدارک این مثال، اثبات قطعی انجام‌نشدن کار نیست.

## کنترل نسخه نمونه

این نمونه آموزشی صادر یا تأیید سازمانی نشده است. در پروژه واقعی، تأییدکننده مجاز، زمان تصمیم و مجموعه منابع باید ثبت شوند.